PLANES DE TRABAJO PARA PROYECTOS

| PLAN DE TRABAJO PARA PROYECTO FERTILIDAD PINSA 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (20 a 24 de enero) | Semana 2 (27 a 31 de enero) | Semana 3 (3 a 7 de febrero) | Semana 4 (10 al 14 de febrero) | Semana 5 (17 al 21 de febrero) | Semana 6 (24 al 28 de febrero) |
| Inicio del proyecto | Delimitación de zonas de estudio (general, extendida y nuclear) | Resultado de plazas comerciales | Resultado de bodegas | Análisis general | Evaluación final de resultados |
| Selección de plazas a levantar información | Datos poblacionales, económicos, industriales y de interés en la zona | Datos generales de plazas comerciales (medidas, precios, ocupación, ...) | Datos generales de bodegas (medidas, precios, ocupación, ...) | Obtención de aspectos importantes y resultados preliminares | Finalización de la presentación |
| Desarrollo de base de datos para las plazas | Unidades económicas en zona de estudio | Mercado potencial en la zona de estudio | Mercado potencial para bodegas | Evaluación de resultados preliminares |  |
| Planeación de proyecto y tareas | Información general por nivel socieoeconómico | Gasto potencial por categoria dirigido a una plaza | Demanda dirigido a bodegas |  |  |
| Creación de espacios para imágenes, datos y formularios de las plazas | Obtención de índices y datos generales | Inicio de levantamiento de información de bodegas | Identificación de nivel de fertilidad para bodegas |  |  |
| Inicio de recolección de información de plazas | Registo de información de plazas | Identificación de nivel de fertilidad para plazas |  |  |  |

| PLAN DE TRABAJO FERTILIDAD DOI 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (20 a 24 de enero) | Semana 2 (27 a 31 de enero) | Semana 3 (3 a 7 de febrero) | Semana 4 (10 al 14 de febrero) | Semana 5 (17 al 21 de febrero) | Semana 6 (24 al 28 de febrero) |
| Conocimiento del proyecto | Datos poblacionales, económicos, industriales y de interés en la zona | Obtención de información de desarrollos | Resultados de plazas comerciales | Evaluación de resultados preliminares | Evaluación final de resultados |
| Selección de plazas a levantar información | Unidades económicas en zona de estudio | Finalización de levantamiento de informacón en plazas | Identificación de nivel de fertilidad para plazas | Obtención de aspectos importantes y resultados preliminares | Finalización de la presentación |
| Desarrollo de base de datos para las plazas | Información general por nivel socieoeconómico | Resultado de plazas comerciales | Resultados preliminares de mercado inmobiliario | Resultados de análisis inmobiliario | Evaluación final de resultados |
| Planeación de proyecto y tareas | Obtención de índices generales | Datos generales de plazas comerciales (medidas, precios, ocupación, ...) | Análisis general de mercado inmobiliario |  |  |
| Creación de espacios para imágenes, datos y formularios de las plazas | Inicio de levantamiento de información de plazas | Mercado potencial en la zona de estudio | Evaluación de resultado de plazas comerciales |  |  |
| Delimitación de zonas de estudio (general, extendida y nuclear) | Datos generales de la zona | Gasto potencial por categoria dirigido a una plaza |  |  |  |
|  | Desarrollos a considerar para estudio de departamental | Análisis preliminar de mercado inmobiiario en la zona |  |  |  |