# Propuesta de trabajo

- Fecha: 	01/04/2025

- Proyecto:	Proyecto relacionado con el Centro Rehabilitación Oceánica en Mazatlán, Sinaloa.

- Empresa-dependencia:	Sr. Cesar

- Objetivo General:	Analizar y segmentar a los clientes potenciales de Oceánica con el fin de optimizar las estrategias de marketing y generar indicadores clave sobre su tratamiento de rehabilitación. A través del análisis de datos, se buscar obtener insights clave sobre:

          - Características demográficas y económicas de los pacientes.

          - Factores que influyen en el éxito del tratamiento.

          - Probabilidad de abandono durante el tratamiento.

          - Probabilidad de recaída según distintos parámetros

          - Correlación entre nivel socioeconómico y tipo de adicción.

- Decisiones de negocio:	Se plantea optimizar su captación de clientes y mejorar la efectividad de sus tratamientos de rehabilitación. Para ellos se requiere generar información clave que permita tomar decisiones estratégicas en las siguientes áreas:

          - Buyer persona: Crear perfiles detallados de clientes ideales basados en características sociodemográficas y psicológicas.

          - Análisis por región: Identificar ciudades con potencial de clientes.

          - Efectividad del tratamiento: Definir los factores que hacen que un paciente sea un caso de éxito.

          - Probabilidad de abandono: Determinar las condiciones que aumentan el riesgo de abandono durante tratamiento.

          - Probabilidad de recaída: Determinar las condiciones que aumentan el riesgo de recaída postratamiento.

          - Relación entre adicciones y nivel socioeconómico: Analizar las tendencias de consumo de drogas según el estrato social.

PLANTEAMIENTO

Estos son los cinco pasos optimizar su captación de clientes y evaluar la efectividad de sus tratamientos de rehabilitación.

Modelados de indicadores claves sobre los tratamientos de rehabilitación.

Análisis geoespacial y definición de ciudades clave

Segmentación de clientes

Recolección y análisis de datos

Presentación

de resultados

de la analítica.

METODOLOGÍAS

- Análisis de clustering:  	El clustering es una técnica de aprendizaje automático no supervisado que agrupa datos en conjuntos homogéneos basados en similitudes. Se utiliza para segmentar clientes, identificar patrones de comportamiento y optimizar estrategias de negocio. Ejemplo: agrupar pacientes según su perfil y riesgo de recaída

- Modelos de Machine Learning:  	El Machine Learning (aprendizaje automático) es una rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender de los datos y hacer predicciones sin ser programados explícitamente.

Modelos supervisados: Usan datos etiquetados para predecir un resultado (ejemplo: probabilidad de recaída).

Modelos no supervisados: Descubren patrones ocultos sin una variable objetivo (ejemplo: clustering para segmentar pacientes).

PROCESO

- Primera etapa. Recolección y análisis de datos.

- Recopilación de bases de datos internas (historial de pacientes, tratamientos, recaídas, costos, etc.).

- Integración con fuentes externas (INEGI, estudios de salud pública, bases de datos de adicciones en México).

- Limpieza y normalización de datos para garantizar su calidad.

- Exploración de datos (EDA) para identificar patrones y tendencias.

La duración es de una semana.

- Segunda etapa. Segmentación de clientes.

- Identificación de regiones con mayor cantidad de clientes potenciales.

- Análisis de contexto económico y social en cada región.

- Evaluación de factores que pueden influir en la demanda de tratamientos.

Esta etapa tiene duración de dos semanas.

- Tercera etapa Análisis geoespacial y contextual.

- Identificación de regiones con mayor cantidad de clientes potenciales.

- Análisis de contexto económico y social en cada región.

- Evaluación de factores que pueden influir en la demanda de tratamientos.

Esta etapa tiene duración de una semana.

- Tercera etapa. Evaluación de la efectividad del tratamiento.

- Definición de KPI’s para medir el éxito del tratamiento.

- Análisis de los factores que contribuyen a una rehabilitación exitosa.

- Comparación entre pacientes que lograron rehabilitarse y los que recayeron.

Esta etapa tiene duración de una semana.

- Tercera etapa. Evaluación de la tasa de abandono del tratamiento.

- Definición de KPI’s para medir la tasa de abandono del tratamiento.

- Análisis de los factores que contribuyen abandonar el tratamiento.

- Comparación entre pacientes que han abandonado los programas.

Esta etapa tiene duración de una semana.

- Cuarta etapa Modelado de probabilidad de recaída.

- Uso de modelos predictivos para estimar la probabilidad de recaída.

- Identificación de factores de riesgo y patrones en los pacientes.

- Generación de recomendaciones para reducir la tasa de recaída.

Esta etapa tiene duración de una semana.

- Quinta etapa. Relación entre adicciones y nivel socioeconómico.

- Análisis de correlación entre tipo de adicción y nivel socioeconómico.

- Comparación con datos nacionales y tendencias internacionales.

- Identificación de patrones de consumo según estrato social.

Esta etapa tiene duración de una semana.

CALENDARIO

Análisis descriptivo y de las entrevistas

Entrevistas a stakeholders

Planeación

Entrega de resultados

Desarrollo de modelos, elaboración del reporte final

Trabajo

de campo, recolectar datos

El proyecto se desarrollará en un periodo de 9 semanas con un total estimado de 360 horas de trabajo, considerando una jornada laboral estándar de 40 horas semanales.

- Semana 1 (40h): Recolección y limpieza de datos.

- Semana 2-3 (80h): Segmentación de clientes y creación de buyer personas.

- Semana 4 (40h): Análisis geoespacial y definición de ciudades clave.

- Semana 5-7 (80h): Modelado indicadores del tratamiento.

- Semana 8 (80h): Análisis de adicciones por nivel socioeconómico.

- Semana 9 (40h): Generación de reportes y recomendaciones.

RECURSOS NECESARIOS

Para la correcta ejecución del proyecto, Oceánica deberá proporcionar:

Datos internos:

- Historial de pacientes: Datos anonimizados de pacientes tratados, incluyendo edad, género, nivel socioeconómico, tipo de adicción y duración del tratamiento.

- Personal involucrado en el tratamiento: Datos anonimizados del personal, incluyendo puesto, tiempo de antigüedad, área de especialización y carga de pacientes atendidos.

- Información sobre tratamientos: Detalles de los programas de rehabilitación, terapias aplicadas y metodologías utilizadas.

- Historial de recaídas: Seguimiento post-tratamiento de pacientes con información sobre reincidencia en adicciones.

- Datos de admisión y egreso: Información sobre tiempos de estancia, costos y tasas de éxito reportadas.

Fuentes externas:

- Bases de datos públicas: Información de INEGI, CONADIC, Secretaría de Salud y otros estudios relevantes sobre adicciones en México.

- Estudios de mercado: Datos sobre demanda y costos de tratamientos similares en otras clínicas.

Además, se requerirá la colaboración de equipos internos para la validación de resultados y acceso a datos relevantes.