# Propuesta de trabajo

- Fecha: 	04/04/2025

- Proyecto:	Proyecto relacionado con Dportenis corporativo a nivel nacional.

- Empresa-dependencia:	“Pendiente”

- Objetivo General:	Comprender, con un enfoque basado en evidencia y análisis de datos, los factores que determinan el comportamiento de compra de los clientes y evaluar con precisión el impacto real de la promoción “Segundo articulo con el 30% de descuento”, en las ventas y en la rentabilidad de la empresa. Para ello se busca medir el incremento en volumen de ventas generado por la promoción y analizar los efectos secundarios como la posible canibalización de otros productos o cambios en la estructura del ticket promedio.

- Decisiones de negocio:	El análisis detallado proporcionarán información clave para optimizar estrategias comerciales y mejorar la rentabilidad de la empresa. Se tiene un enfoque dual:

          - Incrementar las ventas sin afectar la rentabilidad, maximizando los ingresos.

          - Optimizar costos operativos mediante decisiones basada en datos.

Áreas de oportunidad para maximizar y optimizar ingresos y gastos

          - Desarrollo de estrategias de ventas cruzadas: Incentivar la compra de productos complementarios con base en patrones identificados.

          - Personalización de ofertas: Aplicando promociones específicas según el perfil de compra del cliente.

          - Optimizar la distribución de productos en tiendas según la respuesta del mercado.

PLANTEAMIENTO

Dportenis busca comprender con precisión los factores que impulsan las ventas y evaluar el impacto real de la promoción “Segundo articulo con el 30% de descuento”. Actualmente, de nuestra parte se desconoce si se tiene información detallada sobre si esta estrategia incrementa el ticket promedio y la rentabilidad o si, por el contrario, genera canibalización de productos y reducen el margen de ganancia.

Se requiere identificar qué tiendas y segmentos de clientes responden mejor a este tipo de promociones, permitiendo una aplicación más estratégica y rentable en el futuro.

Presentación

de resultados

de la analítica.

Análisis de resultados y evaluación de impacto

Implementación del experimento  A/B

Análisis de bases de datos internas

Análisis inicial y definición de estrategia

METODOLOGÍAS

- Análisis exploratorio de datos:  	Es el proceso inicial de examinar los datos in hacer suposiciones previas. Se busca identificar patrones, tendencias y posibles errores en la información.

- Pruebas A/B:  	Es una metodología que permite comparar dos situaciones para ver cuál funciona mejor. En este caso, se compararán tiendas con y sin promociones para evaluar el impacto real del descuento. Se seleccionarán dos grupos de tiendas

          - Grupo de prueba: Aplicará la promoción “Segundo artículo con el 30% de descuento”.

          - Grupo de control: Mantendrá precios normales sin promociones

          - Se medirán indicadores clave como ticket promedio, volumen de ventas y productos más vendidos.

          - Se analizarán los resultados estadisticamente para determinar si la promoción realmente mejora las ventas.

- Análisis de clustering:  	El clustering es una técnica de aprendizaje automático no supervisado que agrupa datos en conjuntos homogéneos basados en similitudes. Se utiliza para segmentar clientes, identificar patrones de comportamiento y optimizar estrategias de negocio. Ejemplo: agrupar pacientes según su perfil y riesgo de recaída

- Análisis estadistico de significancia:  	Es una metodología para determinar si los resultados de una prueba son confiables o si pueden haber ocurrido por casualidad

          - Se aplicará la prueba de hipótesis, que consiste en comparar los resultados entre tiendas con y sin promociones.

          - Se usará una métrica llamada valor p para verificar si la promoción tuvo un impacto real en las ventas.

- Modelo predictivo:  	Es el uso de modelos matemáticos para hacer predicciones sobre el futuro basándose en datos históricos.

          - Se entrenará un modelo utilizando datos pasados de ventas y promociones.

          - Se probarán diferentes escenarios.

          - Se generarán proyecciones sobre el impacto en venteas y rentabilidad.

PROCESO

- Primera etapa. Definición del Problema y Objetivos.

- La empresa busca entender mejor el comportamiento de compra de los clientes y evaluar la efectividad de la promoción “Segundo artículo con 30% de descuento”.

- Se necesita determinar si esta promoción realmente impulsa las ventas o si está afectando negativamente la rentabilidad al canibalizar otros productos.

- También se analizarán otros factores que generan tráfico y ventas en las tiendas.

- Segunda etapa. Definición de Objetivos.

- Identificar qué factores influyen en la compra de los clientes.

- Evaluar si la promoción actual genera un impacto positivo o negativo en las ventas.

- Diseñar un modelo para seleccionar las tiendas candidatas a participar en el experimento A/B.

- Analizar la base de datos de ventas para encontrar relaciones entre variables que ayuden a optimizar estrategias futuras.

- Tercera etapa. Análisis de Bases de Datos Internas.

- Recepción y limpieza de datos

- Obtener información de ventas, inventarios, promociones pasadas y comportamiento de clientes.

- Eliminar datos incorrectos, duplicados o incompletos.

- Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

- Visualización de tendencias de ventas antes de la promoción.

- Identificación de patrones de compra y segmentación de clientes.

- Análisis de indicadores clave (KPIs)

- Ticket promedio por cliente.

- Volumen de ventas antes de la promoción.

- Tasa de conversión (clientes que compran vs. visitantes).

- Cuarta etapa. Selección de Tiendas para el Experimento A/B.

- Definir criterios para elegir tiendas comparables, asegurando que tengan:

- Ubicación similar.

- Volumen de ventas parecido.

- Características de clientes similares.

- División de tiendas en dos grupos:

- Grupo de prueba: Se aplicará la promoción.

- Grupo de control: No se aplicará la promoción.

- Quinta etapa. Aplicación de la Promoción en las Tiendas de Prueba.

- Iniciar la promoción “Segundo artículo con 30% de descuento” en el grupo de prueba.

- Mantener condiciones normales en el grupo de control.

- Establecer un periodo de prueba de 4 a 6 semanas para obtener datos suficientes.

- Sexta etapa. Monitoreo de Datos Durante la Prueba.

- Registrar ventas diarias, ticket promedio, número de transacciones y cualquier otro impacto en el comportamiento de los clientes.

- Analizar si hay productos que aumentan o disminuyen su demanda debido a la promoción.

- Hacer ajustes en caso de errores en la recolección de datos

- Septima etapa. Análisis Estadístico del Impacto de la Promoción.

- Comparación entre los dos grupos:

- ¿Hubo un aumento en las ventas en el grupo de prueba?

- ¿El ticket promedio subió o bajó?

- ¿Hubo canibalización de otros productos?

- Uso de pruebas estadísticas:

- Prueba t o ANOVA para evaluar diferencias significativas.

- Cálculo del valor p para confirmar si los resultados son estadísticamente válidos (p < 0.05 indica un impacto significativo).

- Octava etapa. Modelado Predictivo y Simulación de Escenarios Futuros.

- Aplicar modelos matemáticos para predecir el impacto de estrategias futuras basadas en los resultados del experimento.

- Simular diferentes escenarios de promociones para maximizar la rentabilidad.

- Novena etapa. Generación de Reporte Final.

- Presentación de hallazgos clave de la prueba A/B.

- Evaluación del impacto de la promoción en ventas y rentabilidad.

- Recomendaciones basadas en los resultados.

CALENDARIO

S

Análisis Estadístico y Evaluación de Impacto

Ejecución del Experimento A/B

Recolección, Limpieza y EDA.

Entrega de resultados

Análisis Estadístico y Evaluación de Impacto

Segmentación de Clientes y Definición de KPIs

El proyecto se desarrollará en un periodo de 12 semanas con un total estimado de 720 horas de trabajo.

- Semana 1-2 (120h) → Recolección, Limpieza y EDA

- Semana 3-4 (120h) → Segmentación de Clientes y Factores de Compra

- Semana 5 (60h) → Definición de KPIs y Selección de Tiendas

- Semana 6-8 (180h) → Ejecución del Experimento A/B

- Semana 9 (60h) → Análisis Estadístico y Evaluación de Impacto

- Semana 10-11 (120h) → Análisis Estadístico y Evaluación de Impacto

- Semana 12 (60h) → Informe Final y Presentación Ejecutiva

RECURSOS NECESARIOS

Datos internos:

- Base de Datos de Ventas (al menos 6-12 meses previos si está disponible).

- Datos de Clientes (Si es posible anonimizados)

- Datos de Inventario

- Registro de Tráfico en Tienda

- Historial de Otras Promociones

Colaboración con Equipos Clave

- Equipo de Ventas y Operaciones

- Equipo de IT / Data Science

- Equipo de Finanzas