## Sheet1
Proyecto | Etapa | Semana | Actividad | Inicio | Fin | Avance físico | Avance financiero | Partida
A | Cimentación | 1 | Excavar | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 20 | 25 | Terracería
A | Estructura | 2 | Colado | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 40 | 35 | Concreto
B | Acabados | 3 | Pintura | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 60 | 55 | Pintura