27/03/2025

¿Cómo hacer la ferretería de prados rentable?

Etapa 1.- Análisis Financiero

Descripción: Se desarrollara una herramienta en Excel lo más interactivo y fácil para el usuario registre los datos de ingresos, egresos, gastos y conceptos para que automáticamente se autocompletando los tres análisis financieros, y muestre Dashbords para mejor interpretación de los resultados.

Responsable:

- Julio: Desarrollar el programa en Excel

- Claudia: Registrar datos históricos y mantener actualiza la plataforma continuamente, a partir de su implementación.

Duración 1 semana del 31 de Marzo 2025 al 7 de abril 2025

- Balance General

- Estado de Resultados

- Flujo de Efectivo

Objetivo:

- Se necesita registrar de 6 meses atrás hasta la actualidad para tener una fotografía más amplia de la empresa.

- Balance General: Muestra lo que se tienes (activos), lo que se debe (pasivos) y patrimonio neto.

- Estado de Resultados: Se está ganando o perdiendo dinero.

- Flujo de Efectivo: Registro el dinero que entra y sale de la empresa, para saber si se puede pagar gastos.

Etapa 2.- Análisis del Job to be Done (Percepción de la Marca y experiencia del cliente).

Descripción: Se harán entrevistas a todas las personas que lleguen a comprar a la ferretería, buscando que todos los clientes contesten todas las preguntas o las más importantes que 2, 4 y 5. Dichas entrevistas tendrán que ser grabadas para analizar a profundidad la contestación de todos los clientes

También se tendrá que registrar datos del entrevistado: (De preferencia que sean excatos en caso contrario se puede asumir dicha información)

- Sexo

- Edad

- Vocación

Responsables:

- Claudia: Se encargará de realizar la entrevista a todos los clientes, grabar las preguntas, y registrar los datos de los entrevistados hasta llegar al objetivo de 80 entrevistados.

Duración 1 semana del 31 de Marzo 2025 al 7 de abril 2025

- ¿Sabias que nuestra ferretería se llamada la casita ferretera?

- ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en la casita ferretera?

- ¿Qué crees que hacemos mejor que otras ferreterías?

- Cuando vienes a nuestra ferretería ¿Qué problema o necesidad estas buscando resolver?

- ¿Qué podríamos mejorar para que tengas una mejor experiencia en la casita ferretera?

Objetivo:

- Entrevistar 80 personas

- Análisis de la Voz del Cliente: Recoge opiniones y expectativas de los clientes.

- Estudio de Valor Percibido: Identifica qué aspectos los clientes valoran más del negocio.

- Job to Be Done: Descubrir la verdadera necesidad o problema que los clientes intentan resolver al comprar en la casita ferretera.

Etapa 3.- Análisis del entorno económico

Descripción: En esta etapa se realizará un estudio para evaluar la viabilidad y rentabilidad de operar una ferretería en la ubicación actual. Para ello, se analizarán diversos factores que influyen en el desempeño del negocio, incluyendo:

1️ Perfil de la población y segmentación de clientes:

- Se estudiarán datos demográficos de la zona, como edad, ingresos, nivel socioeconómico y tipo de vivienda.

- Se identificará el perfil del cliente potencial: propietarios de viviendas, contratistas, albañiles, empresas constructoras, entre otros.

- Se analizarán patrones de consumo y frecuencia de compra de productos ferreteros.

2️ Análisis de la competencia:

- Se identificará la cantidad de ferreterías y negocios similares en la zona.

- Se evaluarán sus precios, variedad de productos, atención al cliente y estrategias de venta.

- Se analizarán sus fortalezas y debilidades para encontrar oportunidades de diferenciación.

3️ Influencia de otros establecimientos en la zona:

- Se estudiará cómo otros negocios cercanos pueden afectar positiva o negativamente la ferretería.

- Se analizarán negocios complementarios (constructoras, tiendas de materiales, mueblerías, etc.) que puedan atraer clientes a la zona.

- Se evaluará la presencia de grandes cadenas o supermercados que puedan representar competencia.

4️ Evaluación de la rentabilidad de la ubicación:

- Se revisará el tráfico de clientes en la zona (flujo peatonal y vehicular).

- Se analizará la accesibilidad, estacionamiento y visibilidad del negocio.

- Se estudiarán costos operativos de la zona, como renta, servicios y permisos.

Responsables: Julio: Encargado de realizar dicho estudio.

Duración 2-4 semanas del 31 de Marzo 2025 al 30 de abril 2025

Objetivo:

- Conocer las oportunidades y amenazas en el entorno, facilitando la toma de decisiones estratégicas para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio.

- Segmentación de clientes y demanda

  - Recopilar y analizar datos demográficos y económicos de la zona.

  - Identificar patrones de compra y comportamiento del consumidor.

  - Aplicar modelos predictivos para estimar la demanda de productos ferreteros.

- Análisis geoespacial y de competencia

  - Evaluar la distribución de competidores y su influencia en el negocio.

  - Usar análisis geoespacial (mapas de calor) para identificar zonas con mayor potencial de ventas.

  - Analizar tráfico peatonal y vehicular con datos de movilidad.

- Evaluación de rentabilidad y riesgos

  - Estimar costos operativos y potencial de ingresos.

  - Aplicar modelos financieros como ROI (Retorno sobre la inversión) y VAN (Valor Actual Neto).

  - Identificar riesgos financieros y desarrollar estrategias de mitigación.

- Optimización de precios y costos

  - Analizar la elasticidad de la demanda para establecer estrategias de precios.

  - Evaluar la relación entre costos fijos y variables para mejorar márgenes de ganancia.

Etapa 4.- Análisis de resultado

Pendiente por desarrollar: Plantear Objetivos, Estrategias, Toma de decisiones.