Propuesta de Trabajo: Análisis de Clientes y Efectividad de Tratamientos en Oceánica

1. Introducción

Este documento presenta una propuesta de trabajo para analizar y segmentar a los clientes potenciales de Oceánica con el fin de optimizar las estrategias de marketing y generar indicadores clave sobre sus tratamientos de rehabilitación.

A través del análisis de datos, se busca obtener insights clave sobre:

- Características demográficas y económicas de los pacientes.

- Factores que influyen en el éxito del tratamiento.

- Probabilidad de abandono durante el tratamiento

- Probabilidad de recaída según distintos parámetros.

- Correlación entre nivel socioeconómico y tipo de adicción.

Estos indicadores permitirán a Oceánica desarrollar estrategias de captación más efectivas, optimizar sus programas de tratamiento y mejorar el seguimiento post-rehabilitación.

2. Objetivos

- Definir el buyer persona: Crear perfiles detallados de clientes ideales basados en características sociodemográficas y psicológicas.

- Análisis por región: Identificar ciudades con potencial de clientes.

- Efectividad del tratamiento: Definir los factores que hacen que un paciente sea un caso de éxito.

- Probabilidad de abandono: Determinar las condiciones que aumentan el riesgo de abandono durante tratamiento.

- Probabilidad de recaída: Determinar las condiciones que aumentan el riesgo de recaída post-tratamiento.

- Relación entre adicciones y nivel socioeconómico: Analizar las tendencias de consumo de drogas según el estrato social.

3. Planteamiento del problema

Oceánica busca optimizar su captación de clientes y evaluar la efectividad de sus tratamientos de rehabilitación. Para ello, se deben responder las siguientes preguntas al final del trabajo:

- ¿Quién es el cliente ideal y cómo se puede segmentar de manera efectiva?

- ¿En qué ciudades se encuentran los clientes potenciales y cuál es su contexto?

- ¿Qué define un caso de éxito en el tratamiento?

- ¿Cuáles son los factores que influyen en la recaída?

- ¿Existe una correlación entre el nivel socioeconómico y el tipo de adicción?

4. Metodología de trabajo

4.1 Recolección y análisis de datos

- Recopilación de bases de datos internas (historial de pacientes, tratamientos, recaídas, costos, etc.).

- Integración con fuentes externas (INEGI, estudios de salud pública, bases de datos de adicciones en México).

- Limpieza y normalización de datos para garantizar su calidad.

- Exploración de datos (EDA) para identificar patrones y tendencias.

4.2 Segmentación de clientes

- Análisis de clustering para agrupar clientes en segmentos específicos.

- Uso de modelos de Machine Learning para predicción de perfiles.

- Creación de buyer personas basados en datos reales.

4.3 Análisis geoespacial y contextual

- Identificación de regiones con mayor cantidad de clientes potenciales.

- Análisis de contexto económico y social en cada región.

- Evaluación de factores que pueden influir en la demanda de tratamientos.

4.4 Evaluación de la efectividad del tratamiento

- Definición de KPI’s para medir el éxito del tratamiento.

- Análisis de los factores que contribuyen a una rehabilitación exitosa.

- Comparación entre pacientes que lograron rehabilitarse y los que recayeron.

4.5 Modelado de probabilidad de recaída

- Uso de modelos predictivos para estimar la probabilidad de recaída.

- Identificación de factores de riesgo y patrones en los pacientes.

- Generación de recomendaciones para reducir la tasa de recaída.

4.6 Relación entre adicciones y nivel socioeconómico

- Análisis de correlación entre tipo de adicción y nivel socioeconómico.

- Comparación con datos nacionales y tendencias internacionales.

- Identificación de patrones de consumo según estrato social.

5. Entregables

- Dashboard interactivo con segmentación de clientes y buyer personas.

- Mapa geoespacial con ciudades potenciales y análisis de contexto económico y social.

- Modelo predictivo de efectividad del tratamiento con indicadores de éxito en formato de reporte técnico.

- Modelo de probabilidad de recaída con identificación de factores de riesgo, presentado en informe detallado con visualizaciones.

- Reporte analítico sobre adicciones y nivel socioeconómico en México, con tablas y gráficos para una mejor interpretación de los datos.

6. Cronograma estimado

El proyecto se desarrollará en un periodo de 9 semanas con un total estimado de 360 horas de trabajo, considerando una jornada laboral estándar de 40 horas semanales.

- Semana 1 (40h): Recolección y limpieza de datos.

- Semana 2-3 (80h): Segmentación de clientes y creación de buyer personas.

- Semana 4 (40h): Análisis geoespacial y definición de ciudades clave.

- Semana 5-6 (80h): Modelado de efectividad del tratamiento y probabilidad de recaída.

- Semana 7-8 (80h): Análisis de adicciones por nivel socioeconómico.

- Semana 9 (40h): Generación de reportes y recomendaciones.

7. Recursos necesarios

Para la correcta ejecución del proyecto, Oceánica deberá proporcionar:

Datos internos:

- Historial de pacientes: Datos anonimizados de pacientes tratados, incluyendo edad, género, nivel socioeconómico, tipo de adicción y duración del tratamiento.

- Información sobre tratamientos: Detalles de los programas de rehabilitación, terapias aplicadas y metodologías utilizadas.

- Historial de recaídas: Seguimiento post-tratamiento de pacientes con información sobre reincidencia en adicciones.

- Datos de admisión y egreso: Información sobre tiempos de estancia, costos y tasas de éxito reportadas.

Fuentes externas:

- Bases de datos públicas: Información de INEGI, CONADIC, Secretaría de Salud y otros estudios relevantes sobre adicciones en México.

- Estudios de mercado: Datos sobre demanda y costos de tratamientos similares en otras clínicas.

Además, se requerirá la colaboración de equipos internos para la validación de resultados y acceso a datos relevantes.

8. Reporte de hallazgos

El informe final contendrá un análisis detallado de los datos recopilados, incluyendo:

- Segmentación de clientes y perfiles identificados.

- Ciudades con mayor potencial de captación de clientes.

- Factores determinantes en la efectividad de los tratamientos.

- Principales causas y predictores de recaídas.

- Relación entre nivel socioeconómico y tipo de adicción.

Estos hallazgos permitirán a Oceánica tomar decisiones informadas sobre estrategias de marketing, optimización de tratamientos y expansión del negocio.