Propuesta de Trabajo: Análisis de Clientes y Efectividad de Tratamientos en Oceánica

1. Introducción

Este documento presenta una propuesta de trabajo para analizar y segmentar a los clientes potenciales de Oceánica con el fin de optimizar las estrategias de marketing y generar indicadores clave sobre sus tratamientos de rehabilitación.

A través del análisis de datos, se busca obtener insights clave sobre:

•	Características demográficas y económicas de los pacientes.

•	Factores que influyen en el éxito del tratamiento.

•	Probabilidad de abandono durante el tratamiento

•	Probabilidad de recaída según distintos parámetros.

•	Correlación entre nivel socioeconómico y tipo de adicción.

Estos indicadores permitirán a Oceánica desarrollar estrategias de captación más efectivas, optimizar sus programas de tratamiento y mejorar el seguimiento post-rehabilitación.

2. Objetivos

•	Buyer persona: Crear perfiles detallados de clientes ideales basados en características sociodemográficas y psicológicas.

•	Análisis por región: Identificar ciudades con potencial de clientes.

•	Efectividad del tratamiento: Definir los factores que hacen que un paciente sea un caso de éxito.

•	Probabilidad de abandono: Determinar las condiciones que aumentan el riesgo de abandono durante tratamiento.

•	Probabilidad de recaída: Determinar las condiciones que aumentan el riesgo de recaída post-tratamiento.

•	Relación entre adicciones y nivel socioeconómico: Analizar las tendencias de consumo de drogas según el estrato social.

3. Planteamiento del problema

Oceánica busca optimizar su captación de clientes y evaluar la efectividad de sus tratamientos de rehabilitación. Para ello, se deben responder las siguientes preguntas al final del trabajo:

•	¿Quién es el cliente ideal y cómo se puede segmentar de manera efectiva?

•	¿En qué ciudades se encuentran los clientes potenciales y cuál es su contexto?

•	¿Qué define un caso de éxito en el tratamiento?

•	¿Cuáles son los factores que influyen en la recaída?

•	¿Existe una correlación entre el nivel socioeconómico y el tipo de adicción?

4. Metodología de trabajo

4.1 Recolección y análisis de datos

•	Recopilación de bases de datos internas (historial de pacientes, tratamientos, recaídas, costos, etc.).

•	Integración con fuentes externas (INEGI, estudios de salud pública, bases de datos de adicciones en México).

•	Limpieza y normalización de datos para garantizar su calidad.

•	Exploración de datos (EDA) para identificar patrones y tendencias.

4.2 Segmentación de clientes

•	Análisis de clustering para agrupar clientes en segmentos específicos.

•	Uso de modelos de Machine Learning para predicción de perfiles.

•	Creación de buyer personas basados en datos reales.

4.3 Análisis geoespacial y contextual

•	Identificación de regiones con mayor cantidad de clientes potenciales.

•	Análisis de contexto económico y social en cada región.

•	Evaluación de factores que pueden influir en la demanda de tratamientos.

4.4 Evaluación de la efectividad del tratamiento

•	Definición de KPI’s para medir el éxito del tratamiento.

•	Análisis de los factores que contribuyen a una rehabilitación exitosa.

•	Comparación entre pacientes que lograron rehabilitarse y los que recayeron.

4.5 Modelado de probabilidad de recaída

•	Uso de modelos predictivos para estimar la probabilidad de recaída.

•	Identificación de factores de riesgo y patrones en los pacientes.

•	Generación de recomendaciones para reducir la tasa de recaída.

4.6 Relación entre adicciones y nivel socioeconómico

•	Análisis de correlación entre tipo de adicción y nivel socioeconómico.

•	Comparación con datos nacionales y tendencias internacionales.

•	Identificación de patrones de consumo según estrato social.

5. Entregables

•	Dashboard con segmentación de clientes y buyer personas.

•	Mapa geoespacial con ciudades potenciales y análisis de contexto económico y social.

•	Modelo predictivo de efectividad del tratamiento con indicadores de éxito en formato de reporte técnico.

•	Modelo de probabilidad de recaída con identificación de factores de riesgo, presentado en informe detallado con visualizaciones.

•	Reporte analítico sobre adicciones y nivel socioeconómico en México, con tablas y gráficos para una mejor interpretación de los datos.

6. Cronograma estimado

El proyecto se desarrollará en un periodo de 9 semanas con un total estimado de 360 horas de trabajo, considerando una jornada laboral estándar de 40 horas semanales.

•	Semana 1 (40h): Recolección y limpieza de datos.

•	Semana 2-3 (80h): Segmentación de clientes y creación de buyer personas.

•	Semana 4 (40h): Análisis geoespacial y definición de ciudades clave.

•	Semana 5-6 (80h): Modelado de efectividad del tratamiento y probabilidad de recaída.

•	Semana 7-8 (80h): Análisis de adicciones por nivel socioeconómico.

•	Semana 9 (40h): Generación de reportes y recomendaciones.

7. Recursos necesarios

Para la correcta ejecución del proyecto, Oceánica deberá proporcionar:

Datos internos:

•	Historial de pacientes: Datos anonimizados de pacientes tratados, incluyendo edad, género, nivel socioeconómico, tipo de adicción y duración del tratamiento.

•	Personal involucrado en el tratamiento: Datos anonimizados del personal, incluyendo puesto, tiempo de antigüedad, área de especialización y carga de pacientes atendidos.

•	Información sobre tratamientos: Detalles de los programas de rehabilitación, terapias aplicadas y metodologías utilizadas.

•	Historial de recaídas: Seguimiento post-tratamiento de pacientes con información sobre reincidencia en adicciones.

•	Datos de admisión y egreso: Información sobre tiempos de estancia, costos y tasas de éxito reportadas.

Fuentes externas:

•	Bases de datos públicas: Información de INEGI, CONADIC, Secretaría de Salud y otros estudios relevantes sobre adicciones en México.

•	Estudios de mercado: Datos sobre demanda y costos de tratamientos similares en otras clínicas.

Además, se requerirá la colaboración de equipos internos para la validación de resultados y acceso a datos relevantes.

8. Reporte de hallazgos

El informe final contendrá un análisis detallado de los datos recopilados, incluyendo:

•	Perfiles de clients identificados.

•	Ciudades con mayor potencial de captación de clientes.

•	Factores determinantes en la efectividad de los tratamientos.

•	Principales causas y predictores de recaídas.

•	Relación entre nivel socioeconómico y tipo de adicción.